CineVerse

WBS (Work Breakdown Structure)

팀명: MUSUBI | 개발 기간: 2.5개월 (10주) | 팀 구성: 4명

작성일: 2026-06-10 | v1.0

| 🔵 AI - AI 담당 (RAG·파인튜닝·LLM) | 🟢 BE1 - 백엔드1 (API·인증·채팅) | 🟠 BE2 - 백엔드2 (DB·인프라·배포) | 🟣 FE - 프론트엔드 (UI/UX) |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. 작업 분류 요약

전체 개발 기간 10주(2.5개월) 동안의 주요 작업 대분류와 담당자, 일정을 요약합니다.

| ID | 작업 대분류 | 담당 | 시작 | 종료 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 환경 구축 & 기획 | ALL | 1주차 | 2주차 | 2주 |
| 2 | 데이터 수집 & RAG 파이프라인 | AI | 1주차 | 4주차 | 4주 |
| 3 | AI 추천 API 개발 | AI | 3주차 | 6주차 | 4주 |
| 4 | 캐릭터 파인튜닝 | AI | 3주차 | 6주차 | 4주 |
| 5 | 백엔드 API 서버 개발 | BE1 | 2주차 | 8주차 | 7주 |
| 6 | 데이터베이스 & 인프라 | BE2 | 1주차 | 9주차 | 9주 |
| 7 | 프론트엔드 개발 | FE | 3주차 | 9주차 | 7주 |
| 8 | 통합 테스트 & 배포 | ALL | 8주차 | 10주차 | 3주 |

# 2. 간트 차트 (Gantt Chart)

주차별 작업 일정을 시각화합니다. ■ 표시된 주차가 해당 작업의 진행 기간입니다.

| ID | 작업명 | 담당 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 환경 구축 & 기획 | ALL | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 개발 환경 세팅 (Git, CI/CD, 서버) | ALL | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 기획서 / 요구사항 / IA / WBS 확정 | ALL | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | DB 스키마 설계 | BE2 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | API 명세서 초안 작성 | BE1 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 데이터 수집 & RAG 파이프라인 | AI | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 영화 데이터 수집 (TMDB API, 33K+) | AI | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | BGE-M3 임베딩 + Milvus movies 컬렉션 구축 | AI |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 캐릭터 RAG 데이터 생성 (50명×Profile/Event/Relationship/Quote) | AI |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Milvus characters 컬렉션 구축 | AI |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Hybrid Search + Reranker 구현 | AI |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AI 추천 API 개발 | AI |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 3.1 | Query Rewriting (GPT-4o-mini) | AI |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 영화 추천 API (FastAPI) | AI |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 감정 기반 추천 / HyDE 적용 | AI |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 분기 처리 (영화 RAG / 캐릭터 RAG) | AI |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 3.5 | 추천 API 성능 평가 (Hit@10, MRR) | AI |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 4 | 캐릭터 파인튜닝 | AI |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 4.1 | 파인튜닝 데이터셋 생성 (50명×250개) | AI |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Gemma4 12B QLoRA 파인튜닝 (앨리스 GPU) | AI |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 4.3 | 캐릭터 대화 API 구현 (FastAPI) | AI |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 4.4 | 캐릭터 RAG + 파인튜닝 통합 테스트 | AI |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |
| 5 | 백엔드 API 서버 개발 | BE1 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
| 5.1 | 회원가입 / 로그인 / JWT 인증 API | BE1 |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 영화 추천 API 연동 (AI 서버 호출) | BE1 |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 캐릭터 대화 API 연동 | BE1 |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 5.4 | 그룹 채팅 API / WebSocket 서버 | BE1 |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 5.5 | 채팅 기록 저장 / 세션 관리 | BE1 |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 5.6 | API 통합 테스트 | BE1 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| 6 | 데이터베이스 & 인프라 | BE2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |
| 6.1 | MySQL 스키마 구현 및 마이그레이션 | BE2 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Redis 캐시 / 세션 / 랭킹 설계 | BE2 |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 영화 찜하기 / 좋아요 API | BE2 |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 취향 학습 / 개인화 추천 로직 | BE2 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| 6.5 | 관리자 API (영화·캐릭터·통계) | BE2 |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 6.6 | 카카오 클라우드 배포 환경 구성 | BE2 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 7 | 프론트엔드 개발 | FE |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |
| 7.1 | 회원가입 / 로그인 / 메인 페이지 UI | FE |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | AI 추천 채팅 페이지 UI | FE |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 영화 상세 / 찜 페이지 UI | FE |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 7.4 | 캐릭터 목록 / 1:1 대화 UI | FE |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 7.5 | 그룹 채팅 UI | FE |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 7.6 | 마이페이지 / 관리자 페이지 UI | FE |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| 7.7 | 반응형 웹 / UX 개선 | FE |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 8 | 통합 테스트 & 배포 | ALL |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |
| 8.1 | 프론트-백엔드 연동 테스트 | ALL |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 8.2 | AI API 통합 테스트 (추천 + 캐릭터) | ALL |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 8.3 | 카카오 클라우드 최종 배포 | BE2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| 8.4 | 성능 최적화 / 버그 수정 | ALL |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| 8.5 | 발표 자료 준비 | ALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |

# 3. 상세 WBS

## Phase 1: 환경 구축 & 기획 (1~2주차)

| ID | 세부 작업 | 담당 | 시작 | 종료 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 개발 환경 세팅 (Git, CI/CD, 클라우드) | ALL | 1주차 | 1주차 | GitHub Repo |
| 1.2 | 기획서·요구사항·IA·WBS 확정 | ALL | 1주차 | 2주차 | 문서 3종 |
| 1.3 | MySQL DB 스키마 설계 및 구현 | BE2 | 1주차 | 2주차 | ERD |
| 1.4 | API 명세서 초안 작성 | BE1 | 1주차 | 2주차 | Swagger |
| 1.5 | 카카오 클라우드 VM 인스턴스 생성 | BE2 | 1주차 | 1주차 | 서버 환경 |

## Phase 2: 데이터 수집 & RAG 파이프라인 (1~4주차)

| ID | 세부 작업 | 담당 | 시작 | 종료 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 영화 데이터 수집·전처리 (TMDB API, 33K+편) | AI | 1주차 | 2주차 | movies.csv |
| 2.2 | BGE-M3 Dense+Sparse 임베딩 생성 | AI | 2주차 | 3주차 | dense/sparse npy |
| 2.3 | Milvus movies 컬렉션 구축 (33,481개) | AI | 2주차 | 3주차 | Milvus DB |
| 2.4 | 캐릭터 RAG 데이터 GPT 생성 (50명×1768개) | AI | 2주차 | 3주차 | full_character_rag.json |
| 2.5 | 캐릭터 청크 변환 및 Milvus 삽입 | AI | 3주차 | 4주차 | characters 컬렉션 |
| 2.6 | BM25 Sparse + Dense Hybrid Search 구현 | AI | 3주차 | 4주차 | 검색 모듈 |
| 2.7 | BGE-Reranker 적용 및 평가 | AI | 3주차 | 4주차 | 평가 리포트 |

## Phase 3: AI API + 파인튜닝 (3~6주차)

| ID | 세부 작업 | 담당 | 시작 | 종료 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Query Rewriting (GPT-4o-mini intent 분류) | AI | 3주차 | 4주차 | rewriter 모듈 |
| 3.2 | 영화 추천 FastAPI 서버 구현 | AI | 4주차 | 5주차 | recommend API |
| 3.3 | 감정 기반 추천 / HyDE 적용 | AI | 4주차 | 5주차 | mood 추천 |
| 3.4 | 캐릭터 RAG 분기 처리 (UI·Intent 2단계) | AI | 5주차 | 6주차 | 분기 로직 |
| 3.5 | 파인튜닝 데이터셋 생성 (50명×250개) | AI | 3주차 | 4주차 | train.jsonl |
| 3.6 | Gemma4 12B QLoRA 파인튜닝 (앨리스 GPU) | AI | 4주차 | 6주차 | fine-tuned 모델 |
| 3.7 | 캐릭터 대화 API (파인튜닝+RAG 통합) | AI | 5주차 | 6주차 | character API |
| 3.8 | 추천 성능 평가 (Hit@10, MRR, 테스트셋) | AI | 5주차 | 6주차 | 평가 리포트 |

## Phase 4: 백엔드 & DB (2~9주차)

| ID | 세부 작업 | 담당 | 시작 | 종료 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 회원가입·로그인·JWT 인증 API | BE1 | 2주차 | 3주차 | Auth API |
| 5.2 | 영화 추천 API 연동 | BE1 | 4주차 | 5주차 | 추천 연동 |
| 5.3 | 캐릭터 대화 API 연동 | BE1 | 5주차 | 6주차 | 캐릭터 연동 |
| 5.4 | 그룹 채팅 API / WebSocket 서버 | BE1 | 6주차 | 7주차 | 채팅 서버 |
| 6.1 | MySQL DB 구현 및 마이그레이션 | BE2 | 1주차 | 2주차 | DB 스키마 |
| 6.2 | Redis 캐시·세션·랭킹 구현 | BE2 | 2주차 | 3주차 | Redis 설정 |
| 6.3 | 찜하기·좋아요·취향 학습 API | BE2 | 4주차 | 6주차 | 개인화 API |
| 6.4 | 관리자 API (영화·캐릭터·통계) | BE2 | 6주차 | 7주차 | Admin API |
| 6.5 | 카카오 클라우드 배포 및 인프라 설정 | BE2 | 8주차 | 9주차 | 운영 서버 |

## Phase 5: 프론트엔드 & 통합 (3~10주차)

| ID | 세부 작업 | 담당 | 시작 | 종료 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 메인 / 로그인 / 회원가입 UI | FE | 3주차 | 4주차 | 메인 화면 |
| 7.2 | AI 채팅 페이지 UI | FE | 4주차 | 5주차 | 채팅 화면 |
| 7.3 | 영화 상세 / 찜 페이지 UI | FE | 5주차 | 6주차 | 상세 화면 |
| 7.4 | 캐릭터 목록 / 1:1 대화 UI | FE | 5주차 | 6주차 | 캐릭터 화면 |
| 7.5 | 그룹 채팅 UI (3~5명) | FE | 6주차 | 7주차 | 그룹 채팅 |
| 7.6 | 마이페이지 / 관리자 UI | FE | 7주차 | 8주차 | 마이페이지 |
| 7.7 | 반응형 웹 / UI 최적화 | FE | 8주차 | 9주차 | 반응형 CSS |
| 8.1 | 전체 통합 테스트 | ALL | 8주차 | 9주차 | 테스트 리포트 |
| 8.2 | 성능 최적화 / 버그 수정 | ALL | 9주차 | 10주차 | 최적화 완료 |
| 8.3 | 최종 배포 및 발표 준비 | ALL | 10주차 | 10주차 | 발표 자료 |